R1取料机悬臂铰点轴承改造技术要求
1、 总体说明

承揽方根据我方提供的黄骅港一期R1取料机图纸资料，结合现场实际情况，并以现场实际参数为准，自行设计施工方案，完成黄骅港一期R1取料机俯仰铰点轴承更换。所有影响铰点轴承更换的相关部件和施工车辆均有承揽方提供。

2、 技术要求

1、承揽方提供R1取料机悬臂俯仰铰点轴承、轴销更换的详细施工方案（包括施工中用到的各种辅助加工件的详细制作图纸），并于施工前1周到施工现场进行方案审核，根据审核结果进行相应修改后形成最终的项目施工方案。施工方案必须经双方共同审核后方可实施，但施工方对设备的最终设计方案负全部责任。

2、施工中一些未预见的状况，由承揽方提供解决方案，并由承揽方负责。

3、项目内容：承揽方负责更换一期R1取料机悬臂俯仰铰点两侧轴承、轴销及相关部件。
4、更换所涉及到的工装的制作、运输、装卸均有承揽方提供。
5、更换中未能考虑到的附属零部件的供货、安装、加工均有承揽方提供。
6、铰点更换方案应适合黄骅港实际情况，安全性好，尽量节约费用，不损伤堆场设施，不会对取料机造成任何形式的不利影响。
7、整个俯仰铰点的施工工期控制在10天之内。
8、因施工周期比较长，施工过程中的天气预测困难，承揽方施工方案中应充分考虑可能出现的恶劣天气（如大风、雾、雨等）对施工造成的不利影响，并采取有效的预防措施。

9、施工方在施工完毕后提供1套竣工资料。资料形式为书面式和电子式两种。内容要包括：方案的设计计算、工具选型的详细过程；根据实际施工过程修改后的详细施工方案。

10、承揽方对施工后的我方设备免费保修12个月，以电话、传真、邮件、现场服务等方式为我方提供技术保障，在设备出现故障并接到甲方现场服务要求时，应在12小时内赶到黄骅港现场，并在24小时内解决问题或提出可行性解决方案。

三、我方提供的技术资料及必要条件

1、R1取料机设计图纸

2、所更换轴承的型号：GE340TXA-2RS

3、我方为承揽方方提供现场施工的必要条件。
4、项目介绍及改造要求：
R1取料机俯仰2个铰点分别由门柱上一个耳板（安装轴承）和悬臂上两个耳板安卡轴板固定销轴组成。更换关节轴承，需要顶出销轴，由于轴承在中间轴承座孔内，两侧有臂架耳板，需将臂架抬高或将一侧耳板割开，让出更换轴承空间，本方案采用割开臂架外侧耳板方案，更换轴承后复位，制作法兰和钢套，钢套与原臂架腹板焊接，穿销轴。为了消除铰点处结构力，为了消除铰点处结构力，需制作工装支撑悬臂和配重。铰点图见下面所示。
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1、关节轴承

2、臂架两侧耳板

3、俯仰轴销

4、门柱耳板

5、轴承压盖

6、轴销卡板
图1 俯仰铰点改造前的结构
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图2 俯仰铰点改造后的结构
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图3取料机臂架与配重在支架上的状态

四、安全措施：
施工单位、委托单位对进入现场人员进行安全教育，遵守现场作业的各项管理规定，戴好安全帽。提高安全意识，进行预先性分析，采取必要的防护措施，详细交待工作程序和注意事项。
1、电焊工、起重工持证上岗。
2、脚手架搭建牢固，

3、施工前确定好通讯方式，严格停送电程序，运转的设备上不得施工作业。

4、施工过程中严格遵守操作规程，防止蛮干，统一指挥，发现隐患及时报告并采取相应措施。

5、配电箱须有足够的漏电保护设施。

6、作业现场严禁吸烟，每个动火点不少于两具灭火器，灭火器安全有效。备足水桶，确保消防设备设施齐全有效。
7、高空作业必须系好安全带，工具物品摆放整齐稳妥，防止高空坠物伤人。 上下作业面相互照应配合默契。
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