黄骅港煤炭港区液化码头港池疏浚工程
艏吹辅助施工项目技术要求说明书
根据黄骅港煤炭港区液化码头港池疏浚工程艏吹施工需要，需对管线安拆、巡视，吹填区围堰新建、加固等项目进行辅助施工，计划施工内容技术要求及工程量如下：
1、管线施工
目前吹填所需管线位于神华黄骅港务公司工作船码头南侧报潮站处，均为我部自有管件，距管线上岸点约8公里。
吹泥管线由水上浮管、水下沉管、陆上管线三部分。
1） 水上管线
水上管线计划布置163米。自吹泥口A点连接5个自浮管，长度为11.8m*5=59m。为防止涨落潮和风浪对浮管的影响，浮管上抛锚加以固定，涨、落水锚间隔布设。自浮管之后连接13根钢管，每个钢管下布置一个浮体，保证重载时仍可浮在水面，每根钢管中间用1个橡胶管连接，自浮管与钢管间连接两个橡胶管，长度为6m*13+1.8m*15=103.2m。水上管线在高潮位时拖运至现场拼接沉放。为防止涨落潮和风浪对浮管的影响，浮管上间隔100m抛八字锚加以固定。浮管布置呈近似流线型弯曲，不可形成死弯。确保不因水位变动而出现管段严重蹩曲。浮管在重载之下仍露出水面之上，以便维修。排泥管主线接头应紧固严密，整个管线和接头不得漏泥、漏水，发现泄漏，应及时修补或更换。水上管线每间隔50米及锚漂上均设置自亮灯。
2） 水下管
水下管线连接形式2+1（2*6m+1.8m），即2根钢管和1个橡胶管，共计5组，水下管线总长69米。
3） 过渡段管线
水上管线与水下管线连接处为过渡段，过渡段管线连接采用1+1形式（6m+1.8m），但过渡段与水上、水下管线拐弯处连接时可采用2个橡胶管总长11.4。水上管线与岸管连接处为岸管过渡段，过渡段管线连接采用3组1+1形式（6m+1.8m），过渡段与水上、岸管拐弯处连接时根据现场情况可采用多个1.8米橡胶管线。过渡管线长度为7.8m*3+1.8m*4=30.9m。
4）岸管
岸管长度设置492m，采用82根钢管直接法兰相连，在吹泥口设置浮筒抬高。管线跨围堤时，要采取一定的坡面保护措施，用两层袋装土铺设成一条2m宽的保护层，再用一层反滤布覆盖在袋装土上，然后进行管线跨越护岸的铺设。
在输泥管线沿线及围堰周边按每隔200米设立一块警示标牌，并派人24小时来回巡视值班。
5）设置定位小方驳
为避免水上管线超出港池边线造成碍航，于港池边线外侧设置小方驳一个，不进行艏吹施工时用锚艇将水上管线推至方驳处挂牢。
6）艏吹大帽连接
每次吹填前后需锚艇配合将大帽与船舶下放的钢丝绳通过G型环进行连接和摘钩。

主要施工项目如下：
表1-1：管线项目工程量
	项目
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	水上管线
	管径800mm
	m
	163
	含吊运、拼装、布设、维护、修理、拆卸

	水下管线
	管径800mm
	m
	80
	

	岸管过渡管
	管径800mm
	m
	31
	

	岸管
	管径800mm
	m
	492
	

	布设小方驳
	6m*4m*1.8m
	个
	1
	


表1-2：辅助项目工程量
	项目
	型号
	单位
	数量
	时间
	备注

	起锚艇
	1000马力
	艘
	1
	60天
	配备人员辅助接管、移锚、连接艏吹管线，船舶需证件齐全


图1-1：管线拼接图
[image: ]
图1-2：管线布置图
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2、围堰及吹填区施工
吹填区位于四期港池东北方向，及原三、四期工程纳泥A区。本次纳泥区范围为：南、西两侧为港区防波堤、北侧为综合港疏港路，纳泥区北侧为已有围堰，需修复维护，东侧需新建围堰，与西侧防波距离600米平行布置。泄水口设置于吹填区西北角，形式为围堰内埋设4根直径800mm的管线，泄水口内侧设置溢流堰一处，根据吹填区的水位情况，调整溢流堰高度（+5.3-+6.0m），保证泥浆在流出泄水口之前充分沉淀，溢流堰采用沙袋堆砌，两侧铺设土工布。
新建围堰为W4-W5段，挖掘机在吹填区范围内直接取土堆填，长度为2040m，按照顶标高7.00米，顶宽1米，两侧边坡1:1的梯形断面施做围堰，内侧铺设一层不透水300g无纺土工布，围堰要求压实、边坡压平。吹填期间保证1台水陆挖掘机24小时值守随时对垮塌处及吹填隆起处进行处理维护。务必确保施工时不向吹填区以东渗水。原有围堰为W1-W5段，按新建围堰标准进行修复。
表2-1：围堰及吹填区项目工程量
	项目
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	新建围堰
	标高+7m，顶宽1m，边坡1:1
	m
	2040
	　吹填期间配备人员及挖掘机24小时巡视维护，确保围堰不垮塌不渗水，并兼顾吹填区内排水疏通

	待修复围堰
	标高+7m，顶宽1m，边坡1:1
	m
	740
	

	溢流堰
	标高+5.3-+6 m，顶宽1m，边坡1:1
	m
	50
	

	土工布铺设
	300g/平
	平
	14000
	包含后期修复维护量




	表2-2：纳泥区各点坐标图	
	序号
	点号
	X
	Y

	1
	W1
	26443.8
	35274.8

	2
	W2
	26492.8
	35219

	3
	W3
	28137.9
	35015.5

	4
	W4
	29020.5
	25510.8

	5
	W5
	26998.7
	35760.9


图2-1：纳泥区平面图
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图2-2：围堰设计断面图
[image: 截图15]



附件1：
报价清单表
	项目
	单位
	数量
	备注
	单价
	金额（元）

	船舶艏吹配合
	天
	60
	配备锚艇等相应船机设备及人员进行艏吹辅助配合，包含艏吹期间管线、围堰巡视修复，吹填区排水，移锚，接管头
	　
	　

	水上管线安拆
	米
	163
	无需提供管线
	　
	　

	水下管线安拆
	米
	80
	
	　
	　

	岸管过渡管安拆
	米
	31
	
	　
	　

	岸管安拆
	米
	492
	
	　
	　

	新建围堰
	米
	2040
	原地取土施工
	　
	　

	待修复围堰
	米
	740
	
	　
	　

	溢流堰
	米
	50
	
	　
	　

	土工布铺设
	平
	14000
	包含人工材料，土工布选用300克/平米防水土工布
	　
	　

	合计
	[bookmark: _GoBack]　
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