2016年生产区一期供水调节站水泵更新项目技术规格书
1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司生产区一期供水调节站水泵更新项目承包的技术要求。
1.2承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
2.适用标准
2.1本工程项目应遵循《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》-GB50275-2010、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》和现行使用的国家有关标准及行业标准。

2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，承包单位应在工程实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
3.项目内容及主要设备、材料清单
3.1 本项目为神华黄骅港务公司生产区一期供水调节站4台水泵、8个阀门、4个止回阀、4个软连接、基础槽钢、管道等更新和旧水泵拆除及新水泵安装，具体详见4.3条。
3.2项目内容与程序：设备采购→设备到货验收→施工准备→旧设备拆除→水泵基础制作安装→水泵就位调整固定→安装管道→安装阀门、止回阀、软连接→安装线缆→水泵调试→防腐刷漆→运行测试（测试水泵震动、噪音、转速、电流、压力、流量）→交付使用。

3.3生产区一期供水调节站水泵更新主材清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	不锈钢多级离心水泵
	KQDP65-32X6 ；11KW 380V；

扬程60m；

流量36m³/h；
	台
	4
	上海凯泉水泵，水泵电机为变频电机

	2
	不锈钢对夹蝶阀
	D371X-16 DN65 涡轮传动 硬密封
	个
	4
	天津力字牌或同等产品

	3
	不锈钢对夹蝶阀
	D371X-16 DN80 涡轮传动 硬密封
	个
	4
	天津力字牌或同等产品

	4
	立式止回阀
	H42H-16 DN80 
	个
	4
	天津力字牌或同等产品

	5
	软连接
	DN80
	个
	4
	材质橡胶

	6
	焊接弯头
	DN80
	个
	4
	

	7
	法兰
	DN65
	片
	8
	

	8
	法兰
	DN80
	片
	24
	

	9
	镀锌钢管
	DN80
	m
	2
	国标，热镀锌

	10
	槽钢
	10#
	m
	3
	根据实际尺寸现场制作

	11
	塑铜线
	BVR2.5mm² 750V
	m
	100
	多股软塑铜线

	12
	金属软管
	φ32
	m
	8
	线缆管，注：如原线管不能穿线，重新敷设暗管

	13
	油漆
	管道及附件做防腐及面漆
	项
	1
	

	14
	设备拆除与安装
	旧水泵、附件拆的除及新水泵、附件的安装
	项
	1
	

	15
	其它材料
	
	项
	1
	


备注：工程量以现场实测为准，更新改造所涉及到的管道、管件、阀门、法兰、线缆等的数量根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。
4.项目施工要求
4.1本项目施工质量应符合第2条规范标准。
4.2施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
4.3承包单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.4 更换的新水泵功率必须与现有控制柜变频器匹配。

4.5做好新水泵安装前必要的工序，尽量减少停水时间，旧水泵拆除前2天向委托方提交停水申请和更换方案，委托方审核通过后实施。
5.工程项目验收及标准
5.1项目完工后承包单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由承包单位提交竣工资料和验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》-GB50275-2010、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》-GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。

6．售后服务
6.1保修期：竣工验收合格后1年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况承包人均应免费解决。

6.2维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
6.3设备在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。
合同编号：合同编号
合同范本
发包方(甲方)：甲方
承包方(乙方)：乙方
签订时间：【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】日
签订地点：河北沧州市渤海新区

本合同有下列双方签署：
发包方（甲方）：神华黄骅港务有限责任公司
所在地：
法定代表人：
承包方（乙方）：乙方
所在地：
法定代表人：
甲方将项目发包给乙方，乙方保证具有相应的承揽资质，为了明确双方权利和义务，保证工程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议。
一、工程概况
1、项目名称：2016年生产区一期供水调节站水泵更新项目。
2、项目地点：生产区一期供水调节站。
3、项目内容：详见2016年生产区一期供水调节站水泵改造项目技术规格书。
4、承包方式：包工包料。
5、其他要求：乙方须按本合同的约定按时保质交付设备及材料、施工和竣工，承担设备材料的质量责任，并在保修期内承担工程质量保修责任。
二、工期
本合同项目总工期为合同签订生效之日起40个日历日，除发生不可抗力或本合同约定条件（增加工程量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。
三、项目总价款及付款方式
1、项目总价款为       元（人民币：  大写    ），其中设备材料费       元， 安装施工费       元。总价款为一次性包干价，已包含本项目所涉及的甲方需向乙方支付的全部费用。
2、付款方式：项目竣工验收合格后15日内支付合同款的95%，共计人民币     元，剩余5%为质保金，共计人民币     元，待质保期满后如没有出现工程质量问题，一次性支付质保金，但不计利息。
甲方将本项目报酬支付至乙方的银行账户，账户信息为：
开户行:
银行地址:
户名：
账号：
注：乙方必须账户信息准确无误，如账号有改动，应及时告知甲方，否则一切后果由乙方承担；甲方将款项汇入该账户，即视为完全履行付款义务。
乙方应当在本合同约定的甲方付款日的【具体数字】日以前，向甲方开具相应的增值税发票。符合甲方要求的发票。
四、设备材料采购条款
1、技术规格：乙方所供应的设备、材料必须符合国家、地方及行业标准（以标准最高者为准），同时符合本合同规定及甲方要求的标准。
2、装运：乙方应按标准保护措施进行包装，包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈，若因包装原因致使货品存在质量或外表瑕疵，甲方有权拒收，责任由乙方承担；乙方负责安排运输至甲方指定的地点，包装、运输、保险、装卸、运杂费已包含在总价款中。
3、质量与检验：
①设备材料进场时须经甲方确认，若设备材料的数量、品种、规格、型号、质量等级与本合同约定有任何不符的/或有质量瑕疵的，甲方有权指令乙方运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担所发生的费用，由此延误的工期不顺延，乙方还须赔偿甲方因此造成的损失。乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。
②在设备材料进场后，一经发现设备材料有掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品情形之一的，乙方须双倍返还该设备/材料的价款（甲方有权直接从应付工程款中予以扣除），并免费为甲方更换符合要求的产品，还须赔偿甲方因此造成的损失。
③乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。
4、附随义务：
①乙方应在供货时提供所供应产品的用户手册、图纸、使用说明、保修手册等技术资料及配件、随机工具。
②乙方就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训。
③乙方须向甲方提供所供应设备材料经相关权威检验部门检验合格的证明文件，并对其真实性负责。
五、安装条款
1、甲方义务：
①在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况；
②在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地，水费、电费由乙方按照实际使用度数支付；
③按照合同的规定向乙方支付款项；
④接到乙方验收的通知后，在合理的期间内予以验收；
⑤对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在合理的期间内予以回复或解决；
⑥不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工；
⑦若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。
⑧甲方指定为代表，具体负责：神华海港国际饭店游泳池水处理设备更新改造项目施工。
2、乙方义务
①严格遵守本合同，按照甲方确认的施工图纸完成整项工程，提供人工、施工工具和设备，按照《神华海港国际饭店游泳池水处理设备更新改造技术规格书》中确认的要求采购设备及材料并负责完成及理顺有关报建手续的资料。
②乙方对甲方提供的施工图纸进行专业审核，双方在项目施工前须对工程图纸进行必要的设计交底、图纸会审。
③乙方在施工前须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通，乙方无权要求甲方支付任何额外处理工地的附加费用。
④乙方在施工过程中须采取防护措施保护好建筑物原有结构及相应管线、设备，若因乙方施工破坏原有结构、管线及设备的，甲方有权直接从应付工程款中扣除相应维修或更换所需的价款，乙方不得有异议，同时，乙方须全额赔偿甲方/及第三方因此造成的损失。
⑤非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或转包，也不得将全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。如经甲方书面同意分包，乙方须对分承包商的施工行为负连带责任。
⑥乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，符合国家规定的安装施工作业资格，具有上岗作业证件；工程设备安装完成后，乙方必须负责调试，保证无任何操作故障。
⑦已完工的工程和设备，在交付前由乙方负责保管，并负责将场地清扫干净。
⑧乙方指定为项目经理，具体负责：神华海港国际饭店泳池水处理系统设备更新改造工程施工。
3、质量与检验
①质量
质量等级：国家标准，乙方必须严格按照设计、施工规范和质量评定标准进行施工，并保证施工项目在最终验收时一次通过。乙方应保证工程质量达到环保标准、国家现行验收规范、行业标准以及本合同约定的标准。
②检查
乙方应按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
③隐蔽工程和中间验收
乙方应在隐蔽或中间验收前以书面形式通知甲方验收，验收合格，甲方在验收纪录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方指定的时间内修改后重新验收。
4、安全施工
①乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的防火、防盗等安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。
②乙方必须具备本工程施工资质，乙方施工人员必须具备国家规定的施工资格证和上岗证，乙方施工人员的安全事故责任均由乙方负责，与甲方无任何关联。否则，由于上述原因所造成甲方损失，均由乙方负责赔偿。
③乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。
5、竣工验收
①工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，在提请验收前，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，将工程验收的所有相关资料（竣工图纸、竣工资料及竣工报告等）一式二份报送甲方。甲方收到上述资料后组织有关人员验收，验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认，《验收报告》是乙方请求付款的必要凭证。
②在工程全部验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续，乙方在工程移交前负责工程的安全和损毁责任，并根据甲方的要求清理施工垃圾。工程移交甲方后，乙方方能离场，甲方予以签字确认，工程自移交后毁损风险由甲方承担。
③若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收，对由此造成的甲方的一切损失均由乙方负责。
六、质量保修及售后服务条款
1、保修期：
①主要设备质保期：本项目竣工验收合格之日起1年；
②工程质保期：本项目竣工验收合格之日起1年；
上述质保期自项目竣工经甲方书面验收合格之日起计算，在质保期内乙方免费提供设备及工程正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身及工程质量原因造成的任何损坏，乙方应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由乙方负责。被更换的零部件的质保期从更换之日起计。
2、若设备或项目出现故障/质量问题，乙方须在接到甲方通知后  4小时内派人到现场予以修复、更换，如乙方未能在甲方要求的期限内修复、更换，须向甲方支付相当于本合同总价款5%的违约金，同时甲方有权委托第三方维修，所发生的费用由乙方承担。
3、若乙方提供的设备在质保期内出现质量问题，若经过两次维修仍不能正常使用，乙方应按照甲方的要求在甲方指定的期限内及时更换，更换后的设备质保期重新计算。
4、乙方承诺：无论乙方是否能够成为甲方的长期合作方，其均应切实履行本合同项下的各项条款，特别是：项目完工后，乙方应本着诚实信用的原则，勤勉、尽责的履行其对设备及项目的保修义务。
七、违约责任
1、乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有工程并通过甲方验收。否则，每逾期一天，按工程总价款的2%支付违约金，逾期三天（含三天）：
①甲方有权解除合同，乙方无权要求甲方支付任何费用，并须向甲方支付合同总价款20%的违约金以及赔偿由此给甲方造成的一切损失。
②甲方有权解除合同，乙方除退还甲方已支付的全部款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金以及赔偿由此给甲方造成的一切损失。
如果甲方选择继续履行合同，乙方应在甲方指定的期限内完成，但乙方仍须承担逾期完工的违约责任。
2、若乙方承揽的安装工程不能一次性通过验收，须向甲方承担工程总价款的5%的验收违约金，并在甲方指定的期间内完成整改验收合格，并承担由此给甲方造成的全部损失。
3、甲方不能按合同支付工程款，每拖延一天按工程总价款的1‰支付违约金，但乙方违反本合同约定的，不在此限。
4、若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。
5、若乙方违反本合同约定，须承担各项违约、赔偿金额，甲方可以从未支付乙方的工程款项中直接扣除，不足部分由乙方补足，但须及时通知乙方。
6、若乙方违反本合同约定，其本身不具备本工程施工专业资质或其施工人员不符合有关规定或者伪造相关证明资料的，由此造成甲方的一切损失均由乙方负责。
7、因本工程或乙方采购的设备材料造成甲方或第三方的人身、财产损害赔偿责任均由乙方承担。
八、其他条款
1、在本合同履行过程中，若获知对方的经营、生产、商业、技术等秘密，该方必须负责保密且不得作任何使用和对外泄露。
2、合同双方在此承诺：本合同所有条款和内容，均是双方真实的意思表示，双方均取得签订本合同所必要的授权，并承担由此所产生的一切责任。
3、若未经双方同意，不得对本合同内容进行任何形式的修改或删除，且修改或删除须以书面形式达成，经双方签字盖章后生效，否则，均不产生对本合同之修改或变更。
4、乙方必须对提供的设备、材料等拥有完整的所有权权利，若因权利瑕疵造成甲方一切损失，均由乙方承担。
5、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定向甲方所在地的人民法院诉讼解决。
6、本合同自双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，乙方在签订本合同时须向甲方提供有效营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、施工资质证书、专业人员从业资格证、等级职称等复印件，授权委托书原件，并对其真实性负责。
7、本合同一式【】份，双方各执【】份，具有同等的法律效力。
本合同附件：
附件1：项目技术规格书
附件2：工程项目廉政保证书
附件3：相关方安全管理协议（2016最新版）
甲方：神华黄骅港务有限责任公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）
乙方：乙方（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
