脚手架租赁技术要求
一、项目概况
    设备保障中心近期计划对神华黄骅港务有限责任公司一二期共5台翻车机漏斗衬板进行维修更换，每台翻车机包含5个漏斗，漏斗底层约深18米、高10米、长30米、宽8米。为了配合翻车机漏斗衬板更换工作，需租赁一批适当数量脚手架满足维修要求。
二、供货范围
1、乙方需按照现场翻车机漏斗布局合理配置适当数量脚手架，包含各种长度拉杆、接头、十字扣、踏板等，满足现场维修需求。
2、乙方负责租给甲方脚手架材料并负责脚手架的搭设和拆卸，脚手架搭设为落地式双排脚手架。乙方按承租规定的时间、脚手架搭设部位进行脚手架的材料进场及搭设。
三、技术要求
1、乙方施工前需提供详细的设备清单，并且设备明细需得到甲方认可。
2、乙方安装脚手架时间不得多于3天，拆卸时间不得多于2天。
3、甲方在施工前一周通知乙方，乙方提前5天将脚手架材料拉至维修现场，并且开始搭设脚手架。
4、脚手架搭设按国家规范进行搭设。
5、围绕漏斗四周搭设脚手架。
6、脚手架设点与钢结构连接，保证架体安全。
7、施工前向甲方提供架体搭设施工方案，全部搭设完毕需通过验收。
8、乙方在搭设和拆卸脚手架时，并且脚手架搭设完毕后，不能影响甲方现场设备正常运行。
9、单台翻车机维修完毕后，乙方负责拆卸脚手架并且将脚手架移至下台翻车机漏斗处，开始搭设脚手架。
10、5台翻车机维修完毕后，乙方负责清点所有设备，核准无误后，将设备拉走。
四、施工要求
投标方应根据现场勘查结果制定项目执行节点计划、施工组织方案等。投标人在投标时应列出所需设备的清单、安装和拆卸等工期计划。
五、工期要求
合同总工期为合同签订后3个月。
