二期堆场东侧地面硬化技术方案

1、 工程名称：
二期堆场东头防风网处地面维修
2、 工程地点：
二期堆场东头防风网
三、维修内容：
1、地面开挖43cm深：6170平方米
2、C30混凝土垫层30cm厚：6170平方米
3、5cm厚中砂垫层：6170平方米
4、8cm厚连锁块铺筑：6170平方米
四、施工方法：
（地面开挖平整夯实→浇筑C30混凝土垫层→铺筑中砂垫层→铺筑连锁块→连锁块之间缝隙扫砂灌实） 
1、路面基层开挖：在需要维修的区域用白灰洒线，标出开挖具体方位，依据周围平整处地面为标准并用水准仪进行测量，确保开挖深度控制在要求尺寸。开挖完毕后地面进行平整夯实，开挖出的基层土运至业主指定位置进行弃放。
2、在周边平整地面处引出地坪标高作为维修后的地面标高，并用钢钎布设控制标高。
3、浇筑混凝土：混凝土灌入地面后，应严格捣实，采用插入式振捣器，插拔速度：操作时要“快插慢拨”。如果慢插则会先把表面混凝土捣实，导致下部混凝土发生离析现象。混凝土浇筑完毕后，应将其外露的表面加以覆盖保护。
4、铺5cm厚中砂垫层，铺筑8cm厚地面连锁块，整体维修施工完成后必须达到商砼混凝土强度要求日期，才能进行放行通车。
五：其它事项
1、该区域地下存在污水、给水等管线，施工前需施工单位进行探测，确保施工过程中不破坏管线。
[bookmark: _GoBack]2、所开挖的垃圾土方等须施工单位外运至港区外，不得倾倒在港内。
3、拉土车辆应进行苫盖，确保落土不污染道路。
六、现场照片
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