脚手架租赁技术要求
一、项目概况
设备保障中心2017年计划对神华黄骅港务有限责任公司一期共3台翻车机漏斗衬板进行维修更换，每台翻车机包含5个漏斗，漏斗底层约深19米、高12米、长30米、宽8米。为了配合翻车机漏斗衬板更换工作，需租赁一批适当数量脚手架满足维修要求。见下图1为翻车机漏斗图。
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                    图1 翻车机漏斗图
二、供货范围
1、乙方需按照现场翻车机漏斗布局合理配置适当数量脚手架，包含各种长度拉杆、接头、十字扣、木踏板等，满足现场维修需求。
2、乙方负责租给甲方脚手架材料并负责脚手架的搭设和拆卸，脚手架搭设为落地式双排脚手架。乙方按承租规定的时间、脚手架搭设部位进行脚手架的材料进场及搭设。
三、技术要求
1、乙方施工前需提供详细的设备清单，并且设备明细需得到甲方认可。
2、乙方安装脚手架时间不得多于3天，拆卸时间不得多于2天。
3、甲方在施工前一周通知乙方，乙方提前5天将脚手架材料拉至维修现场，并且开始搭设脚手架。
4、脚手架搭设按国家标准JGJ130-2001要求进行搭设。
5、围绕每个漏斗四周搭设脚手架。
6、从漏斗底层向上搭建不少于4层脚手架，需至少铺设2层木踏板，方便维修。
7、脚手架设点与钢结构连接，保证架体安全。
8、施工前向甲方提供架体搭设施工方案，全部搭设完毕需通过验收。
9、乙方在搭设和拆卸脚手架时，并且脚手架搭设完毕后，不能影响甲方现场设备正常运行。
10、单台翻车机维修完毕后，乙方负责拆卸脚手架并且将脚手架移出拉走，等甲方通知下台翻车机维修时间后，再将脚手架运至现场搭建脚手架，三台翻车机之间维修间隔时间不确定。
11、3台翻车机维修完毕后，乙方负责清点所有设备，核准无误后，并且在5个工作日内将设备拉走。
四、施工要求
投标方应根据现场勘查结果制定项目执行节点计划、施工组织方案等。投标人在投标时应列出所需设备的清单、安装和拆卸等工期计划。
五、工期要求
单台翻车机工期为20天，三台翻车机总工期为1年。
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