附件1：
2017年生产二部、物流中心水暖改造项目技术规格书

1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司生产二部、物流中心水暖改造项目承包的技术要求。
1.2承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
2.适用标准
2.1本工程项目应遵循《建筑电气工程施工质量验收规范》-GB50303-2011、《给水排水管道工程施工及验收规范》-GB 50268、《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和现行使用的国家有关标准及行业标准。

2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，承包单位应在工程实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
3.项目内容、技术要求及主要设备、材料清单
3.1 本项目内容为神华黄骅港务公司维修调度楼3楼生产二部南侧男卫生间小便冲洗阀改造和化工码头物流中心中控楼6组暖气片拆移安装。
3.2 生产二部冲洗阀改造要求：南侧男卫生间原有三个手动小便延时阀更换为明装电池感应式小便冲洗阀。工程量参考3.5条，具体工程量以投标方现场勘察为准，改造所涉及到的管道、管件等材料的由投标方根据现场实际情况进行合理配置。
3.3 物流中心暖气片拆移安装要求：将生活区库存的4组暖气片（尺寸：2000*650*150mm*2组,1000*650*150mm*2组）进行试压检验检查合格后装运至化工码头中控楼，2米2组安装于中控楼一楼候工室，1米2组安装与中控楼三楼会议室，将一楼侯工室原有2组暖气片拆除（尺寸：1000*650*150mm*2组）安装于三楼会议室。工程量参考3.5条，具体工程量以投标方现场勘察为准，暖气安装所涉及到的管道、管件、阀门等材料的由投标方根据现场实际情况进行合理配置。
3.4 项目施工程序：
3.4.1冲洗阀改造项目：自动冲洗阀、材料采购→到货验收→施工准备→原有手动阀拆除→安装→调速→现场清洁→完工验收→交付使用。

3.4.1暖气片拆移安装项目：材料采购→到货验收→施工准备→暖气片试压检查→拆除、装运→安装→调试→现场清洁→完工验收→交付使用。

3.5生产二部、物流中心水暖改造项目工程量及主材清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	一
	冲洗阀改造项目

	1
	自动冲洗阀
	箭牌AGY106明装小便斗冲水感应器

 (含干电池)
	套
	3
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	2
	自动冲洗阀连接管
	与以上自动冲洗阀配套
	套
	3
	

	3
	安装辅材
	根据3套自动冲洗阀安装涉及到的管件
	项
	1
	

	4
	冲洗阀拆除、安装
	
	套
	3
	　

	二
	暖气片拆移安装项目

	1
	铜质球阀
	PPR DN32
	个
	8
	

	2
	内丝
	PPR DN32
	个
	12
	

	3
	油任
	PPR DN32
	个
	26
	

	4
	弯头
	PPR DN32
	个
	22
	

	5
	外丝弯头
	PPR DN25
	个
	6
	

	6
	45°弯头
	PPR DN32
	个
	32
	

	7
	管箍
	PPR DN32
	个
	6
	

	8
	管
	PPR DN32
	米
	32
	

	9
	暖气片堵头
	PPR DN25
	个
	16
	

	10
	钢制外丝
	PPR DN25
	个
	8
	

	11
	辅材
	根据6组暖气片安装涉及到的管件
	项
	1
	

	12
	暖气试压检查
	尺寸：2000*650*150mm*2组,1000*650*150mm*2组
	组
	4
	

	13
	暖气拆除安装
	尺寸：2000*650*150mm*2组,1000*650*150mm*4组，
	组
	6
	

	14
	暖气运输
	4组，单程运距20公里。
	趟
	1
	


备注：工程量以现场实测为准，项目所涉及到的其他辅材投标人根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。报价包括项目所有费用的含税价，项目为总价合同，不做调整。
4.项目施工要求
4.1本项目施工质量应符合第2条规范标准。
4.2施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
4.3承包单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.4 施工前与委托方项目负责人现场共同确认安装外置和安全技术交底后方可进行施工。

4.5施工过程中服从主管部门、区域部门管理和建议。因施工需要拆除和移动的设施必须回复原样。
4.6施工负责人在施工期间必须在现场监督施工，施工完毕后及时清理施工遗留的物品，清洁施工区域，满足区域卫生要求。

5.项目验收及标准
5.1项目完工后承包单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由承包单位提交竣工验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和《建筑电气工程施工质量验收规范》-GB50303-2011、《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和现行使用的国家有关标准及行业标准进行验收。

6．售后服务
6.1保修期：竣工验收合格后1年。在项目保修期内发生零部件损坏等情况承包人均应免费解决。

6.2维修响应要求：项目发生质量问题接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
6.3项目在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。

