附件1：

技术要求

搬迁要求

1.搬迁材料：6月9日前，提供200个纸箱送至神华幼儿园，用于物品收装，纸箱规格约80cm*60cm*60cm。

2.搬迁人员：每天不低于20人。

3.搬迁车辆：每天不低于4辆货车。

3.搬迁人员服从甲方管理。

4.乙方自行做好安全防护措施，保证搬运物品完好无损，人员自身安全。

搬迁日期

1.搬离日期（4天）

搬离日期分为两个阶段。

6月17日-18日：完成拆搬空调、门牌、热水器等，搬离库房、公共区域等设备设施及物品。

6月24日-25日：搬离全园所有需清空的设备设施及物品。

2.回迁日期（3天）

9月7日-9日：将幼儿园全部设备设施及物品回迁至幼儿园各室内指定位置，并完成空调、热水器、门牌等安装事宜。

搬迁物品

共计2000余项，搬迁设备设施及物品见附件2《幼儿园搬迁物品统计表》，表中未列明的物品以现场实际为准。

四、搬迁地点

    1.搬离地点：神华东区幼儿园至神华生活北区10号商业楼一楼。
2.回迁地点：神华生活北区10号商业楼一楼至神华东区幼儿园相应房间。

