附件：

景观湖排海管道闸板改造项目技术规格书
1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司生产区景观湖排海管道闸板改造项目承包的技术要求。
1.2承包方提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
2.适用标准
2.1本工程项目应遵循《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268）》和现行使用的国家有关标准及行业标准。

2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，承包方应在工程实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包方履行合同的责任。
3.项目内容及报价表
3.1 本项目为神华黄骅港务公司生产区景观湖排海管道闸板改造，管道原设计为闸板，不能有效阻止海水倒灌和不能正常开启关闭，为有效隔离海水倒灌和正常开启关闭，保障景观湖水质良好及正常排洪，需要将闸板更换为DN600mm闸板式阀门。项目安装DN600mm阀门1个，阀门为法兰连接，利用现有混凝土结构墙、制作安装阀门所需的金属构件及支架固定新装阀门，具体见附件《阀门安装及构架制作示意图》。
3.2项目内容与程序：设备、材料采购→设备到货验收→施工准备→金属构件加工→阀门结构件装配→金属构件防腐→通风排水清理作业面→结构墙放线定位→钻孔预埋螺栓→构件及阀门安装→阀门调试→整体防腐刷漆→验收→交付使用。

3.3景观湖排海管道闸板改造项目报价表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	闸阀
	规格：DN600、PN10，阀体为铸钢，阀杆、闸板为不锈钢材质，密封件为铜合金或氟塑料
	台
	1
	
	
	操作杆高度不小于1.75米，需要定制。

	2
	钢板
	厚度：15mm
	㎡
	3
	
	
	　

	3
	    槽钢
	12#，厚度5.5mm
	m
	2
	
	
	　

	4
	镀锌螺栓
	普通六角螺栓：Φ20x60mm
	套
	20
	
	
	　

	5
	废旧皮带
	厚度：15mm
	㎡
	2
	
	
	甲供

	6
	膨胀螺栓
	镀锌膨胀螺栓：Φ20x200mm
	套
	20
	
	
	

	7
	热镀锌钢筋
	φ16mm
	m
	2
	
	
	

	8
	焊接钢管
	DN600mm,壁厚0.8mm
	m
	0.8
	
	
	

	9
	法兰
	DN600mm
	片
	2
	
	
	

	10
	法兰垫
	DN600mm
	片
	2
	
	
	

	11
	沥青漆
	15kg
	桶
	4
	
	
	

	12
	玻璃丝布
	
	㎡
	15
	
	
	

	13
	辅材
	包括焊条、氧气、乙炔等
	项
	1
	
	
	包括所有辅材

	14
	材料费小计
	
	项
	1
	
	

	15
	人工费
	阀门安装，构件制作及安装
	项
	1
	
	
	包括各工种费用

	16
	设备费
	安装、制作
	项
	1
	
	
	包括车辆、设备、工具使用费

	17
	封堵、排水费
	安装前用沙袋封堵后将水排净并有效通风后进行施工
	项
	1
	
	
	包括设备工具使用费

	18
	安装费小计
	
	项
	1
	
	

	19
	项目直接费合计
	
	项
	1
	
	

	20
	管理费
	
	项
	1
	
	
	

	21
	利润
	
	项
	1
	
	
	

	22
	税金
	
	项
	1
	
	
	

	23
	项目报价总计
	19+20+21+22
	项
	1
	
	


备注：本表未列出的材料或工序承包方根据现场实际进行合理配置，费用包含在总报价内。

4.项目施工要求
4.1工艺要求

4.1.1构件加工：按照图纸设计标注尺寸在现场实测尺寸进行对比，根据校准后的尺寸按图在车间加工好构件，并将构件与阀门进行试装配，准确无误后再到现场进行安装。

4.1.2加工好的构件防腐涂层：底漆一道、面漆三道、涂层间缠绕玻璃纤维布两道。涂装顺序：底漆→面漆→玻璃纤维布→面漆→玻璃纤维布→面漆。总厚度500um-600um。构件内侧三道漆。

4.1.3现场放线定位安装：安装管井内先通风→检测无有害气体后进行沙袋封堵海侧管口将水抽净→清理作业现场→按图进行放线钻孔→安装螺栓→按图连接构件→完成整体安装后整体再做一遍防腐。

4.2本项目施工质量应符合第2条规范标准。
4.3施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
4.4承包方严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.5施工前与委托方项目负责人现场共同勘察现场，委托方进行安全技术交底方可进行施工。

4.6环境保护。施工不能污染环境，不能破坏绿化，不能损坏临近其他设施，现场必须做好安全防护。

5.项目验收及标准
5.1项目完工后承包方会同项目主管部门进行预验，预验合格后由承包方提交竣工资料和验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》-GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268）》和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。

6．售后服务
6.1保修期：竣工验收合格后1年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况承包人均应免费解决。

6.2维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
6.3设备在保修期内如有零部件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。
附件：阀门安装及构件制作示意图
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阀门安装及构件制作剖面示意图 1
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阀门安装及构件制作侧面示意图 2
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阀门安装侧面 、 剖面示意图 3

组装好整体侧面图

组装好剖面图
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