
2019年单体空调系统改造技术规格书

总则

1.1 本技术规格书规定了2019年神华黄骅港务公司单体空调系统改造项目的技术要求，承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。

1.2 本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
1.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
2、项目概述及工期

2.1 项目概述：

本项目为神华黄骅港务公司生产区单机、值班室、电气设备间、生活区宿舍等场所部分单体空调使用年限超过6年，严重锈蚀，频繁损坏的55台空调进行更换改造及新增59台空调，共计114台空调。

2.2 项目工期：

合同签订后30天内交货，到货验收合格后50天内完成现场安装，全部空调安装完成后20天内完成项目试运行及验收。以上合计总工期100天。

3、项目供货范围及施工要求

3.1本项目更新改造各类单体空调55台,新增59台,共计114台，见3.7条“2019年神华黄骅港务公司单体空调系统改造分配表”。范围包括但不限于新空调的供货、安装、旧空调拆除、运输、吊装、安装涉及到的所有辅材等费用，见3.6条“神华黄骅港务公司单体空调系统改造项目报价表”。所有的供货产品为国际标准崭新新品。
3.2 项目施工程序：空调采购→空调到货验收→施工准备→旧空调拆除→空调基础安装制作→空调就位调整固定→安装管道→安装配电线缆→运行测试→交付使用→旧空调回收。

3.3 本项目施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，安装期间，严格按照港务公司“施工安全协议”和“同场作业”要求施工。施工人员至少包含一名电工。
3.4 承包单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

3.5 承包单位空调安装约定及要求。新空调安装和旧空调拆除过程中所需的人工、工属具、仪器仪表、劳保用品和食宿等全部由承包方自行解决；新空调安装和旧空调拆除过程中需要使用高空作业车、吊车、运输车辆由承包方负责；新空调安装过程中需要增加空调铜管、线缆的费用全部由承包方负责，承包方提供的铜管、线缆质量符合国家和行业标准。

3.6 供货及报价清单。

神华黄骅港务公司单体空调系统改造项目报价表

	序号
	名称
	规格
	型号
	单位
	数量
	单价控制价
	合价

	1
	挂式空调
	1匹冷暖
	KFR-26GW/(26592)Aa-3
	台
	29
	3000
	

	2
	挂式空调
	1.5匹冷暖
	KFR-35GW/(35592)NhAa-3
	台
	27
	3800
	

	3
	挂式空调
	2匹冷暖
	KFR-50GW/(50556)Ha-3
	台
	14
	4800
	

	4
	柜式空调
	2匹冷暖
	KFR-50LW/(50532)Aa-3
	台
	2
	4800
	

	5
	柜式空调
	3匹冷暖
	KFR-72LW/(72532)Aa-3
	台
	42
	4990
	

	6
	辅材费
	
	
	项
	1
	 无
	

	7
	新空调安装费
	
	
	台
	114
	 无
	

	8
	旧空调运输
	
	
	台
	55
	 无
	

	9
	旧空调拆除费
	
	
	台
	55
	 无
	

	10
	施工车辆费
	 
	
	台班
	据实
	无
	

	11
	总价
	
	
	
	
	
	


3.7  （1）2019年神华黄骅港务公司单体空调系统改造分配表

	

	序号
	名称
	数量
	存放地点
	旧空调型号
	备注（若无特殊要求，一律按照公司的标准配置）

	1
	柜式空调
	1
	酒店欧包
	KFR-50WL/IK2B
	后勤

	2
	柜式空调
	1
	酒店位置待定
	KFR-72L(72520LI)
	

	3
	柜式空调
	1
	酒店六楼楼顶机房
	KFR-72LW
	

	4
	空调
	1
	维修三班
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	生产三部

	5
	空调
	1
	维修三班
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	6
	空调
	1
	集控楼中控室
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	7
	空调
	1
	三期码头侯工室西1
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	8
	空调
	1
	三期码头侯工室东2
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	9
	空调
	1
	维修一班
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	10
	空调
	1
	维修一班小院
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	11
	空调
	1
	三期翻车机房清煤侯工室东1
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	12
	空调
	1
	三期翻车机房清煤侯工室西2
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	13
	空调
	1
	三期翻车机房摘勾室
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	14
	空调
	1
	三期筒仓清煤侯工室西2
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	15
	空调
	1
	三期筒仓清煤候工室
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	16
	空调
	1
	四期空压机房
	KFR-72L(72520)AA-2
	

	17
	空调
	1
	16号变维修2班
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	18
	空调
	1
	维修二班
	内机：KFR-72L外机：KFR-72W
	

	19
	格力柜机
	1
	17变直流屏室
	室内机型号：KFR-50L/E(50520)Aa-2；室外机型号：KFR-50W/I32-2
	

	20
	格力挂机
	1
	16变值班室
	无（KFR-35)
	

	21
	壁挂式单体空调
	1
	拖5大仓
	KFR-32GW
	船管中心。需选用环保型制冷剂

	22
	壁挂式单体空调
	1
	神华拖6轮驾驶室
	KFR-26G(26570)Aa-3
	

	23
	壁挂式单体空调
	1
	神华拖7轮船员大舱
	KFR-232G(32570)FNBA-3
	

	24
	格力空调
	1
	十号楼201
	格力KFR-26W/E
	后勤物业科

	25
	格力空调
	1
	十号楼202
	格力KFR-26W/E
	

	26
	格力空调
	1
	十号楼203
	格力KFR-26W/E
	

	27
	格力空调
	1
	十号楼204
	格力KFR-26W/E
	

	28
	格力空调
	1
	十号楼205
	格力KFR-26W/E
	

	29
	格力空调
	1
	十号楼206
	格力KFR-26W/E
	

	30
	格力空调
	1
	十号楼207
	格力KFR-26W/E
	

	31
	格力空调
	1
	十号楼208
	格力KFR-26W/E
	

	32
	格力空调
	1
	十号楼209
	格力KFR-26W/E
	

	33
	格力空调
	1
	十号楼210
	格力KFR-26W/E
	

	34
	格力空调
	1
	十号楼211
	格力KFR-26W/E
	

	35
	格力空调
	1
	十号楼212
	格力KFR-26W/E
	

	36
	格力空调
	1
	十号楼213
	格力KFR-26W/E
	

	37
	格力空调
	1
	十号楼214
	格力KFR-26W/E
	

	38
	格力空调
	1
	十号楼215
	格力KFR-26W/E
	

	39
	格力空调
	1
	十号楼216
	格力KFR-26W/E
	

	40
	格力空调
	1
	十号楼217
	格力KFR-26W/E
	

	41
	格力空调
	1
	十号楼218
	格力KFR-26W/E
	

	42
	格力空调
	1
	十号楼220
	格力KFR-26W/E
	

	43
	格力空调
	1
	十号楼221
	格力KFR-26W/E
	

	44
	格力空调
	1
	十号楼222
	格力KFR-26W/E
	

	45
	格力空调
	1
	十号楼224
	格力KFR-26W/E
	

	46
	格力空调
	1
	十号楼225
	格力KFR-26W/E
	

	47
	格力空调
	1
	十号楼226
	格力KFR-26W/E
	

	48
	格力空调
	1
	1号岗南值班室
	KFR-23GW/DY-1D(R2)
	后勤安保科

	49
	格力空调
	1
	1号岗北值班室
	KFR-23GW/DY-1D(R2)
	

	50
	格力空调
	1
	1号岗南值班室休息室
	KFR-23GW/DY-1D(R2)
	

	51
	格力空调
	1
	1号岗北值班室休息室
	KFR-23GW/DY-1D(R2)
	

	52
	格力空调
	1
	东生活区门岗
	KFR-32W
	

	53
	格力空调
	1
	综合楼前门
	KFR-32GW/K(32569)ACN2A
	

	54
	天花板嵌入式
（帐上为挂式空调）
	1
	维修基地箱变1
	KFR-32G/DY-IA(R3)
	设保供电科。挂式

	55
	天花板嵌入式
（帐上为挂式空调）
	1
	维修基地箱变2
	KFR-32G/DY-IA(R3)
	


备注：涉及到高空作业以现场勘察实测为准，空调安装所涉及到的各类配件等的数量根据现场实际情况由承包单位进行配置，本表仅供参考。

3.7  （2）2019年神华黄骅港务公司单体空调系统改造新增分配表

	
	

	序号
	名称
	数量
	使用人
	存放地点
	拟新增的空调技术要求
（注：若无特殊要求，一律按照公司的标准配置。）
	部门

	1
	2019年新增空调
	10
	曲兆明
	神华拖8、拖9、拖10、拖11、拖12船员大仓1#、2#各1台。
	需选用环保型制冷剂
需铜管8米KFR-35GW
	船管中心

	2
	2019年新增空调
	1
	
	装船集控室
	KFR-35GW/NhDbD3
	生产三部

	3
	2019年新增空调
	21
	左来宝、杨文博
	维修大班、远程装船集控室
	KFR-72LW   12台

KFR-35GW   9台   
	生产二部

	4
	2019年新增空调
	9
	
	流机楼
	KFR-50GW   9台
	生产服务中心

	5
	2019年新增空调
	13
	
	
	KFR-72LW   8台

KFR-50GW    5台
	生产一部

	6
	2019年新增空调
	4
	师如意
	管控楼食堂小餐厅、管控楼食堂大餐厅北侧、管控楼食堂大餐厅南侧、管控楼食堂大餐厅南侧
	KFR-72LW/(72533)NhAa-3匹
	后勤物业科

	7
	2019年新增空调
	1
	
	联合办公楼消防室
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	后勤安保科


备注：涉及到高空作业以现场勘察实测为准，空调安装所涉及到的各类配件等的数量根据现场实际情况由承包单位进行配置，本表仅供参考。
4、工程项目验收及标准
4.1项目完工并进行试运转后，承包单位报项目实施部门进行预验，预验期间单体空调进行试运行，合格后由承包单位提交竣工资料和验收申请，项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。

4.2施工项目质量和验收。按本技术规格书和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。
5、质量保证及售后服务

5.1质量保证执行生产厂产品质量保证条款。质保期内产品质量问题由承包单位负责。

5.2售后服务响应要求：设备发生故障时，承包单位接到买方故障通知后，保证4小时内到达现场进行维修处理。

5.3质保期：一年


